## Команда проекта
Кем утверждено / согласовано
ДАТА
Дорожная карта по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" на 2019-2024 гг.
Мниципалитет | Емельяновский район
Ответственный за реализацию на уровне муниципалитета
| Полное ФИО ответственного | Должность | Место работы | Контактный телефон | Доп. Телефон | Контактный email
| Епланова Анна Витальевна | зам.главы по социальной политике | администрация район
Ответственные по проектам (руководители рабочих групп)
Региональный проект | Полное ФИО ответственного | Должность | Место работы | Контактный телефон | Доп. Телефон | Контактный email
1. Современная школа | Бордуков Константин Михайлович | начальник отдела | МКУ "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 89080180166 |  | resurs21@yandeex.ru
2. Успех каждого ребенка | Самохвалова Ольга Павловна | начальник отдела | МКУ "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 89082158542 |  | bolsunovskaya77@mail.ru
3. Поддежка семей, имеющих детей | Лосяков Сергей Витальевич | директор | МКУ "Центр диагностики и консультирования" | 89232753448 |  | serg30071977@mail.ru
4. Цифровая образовательная среда | Бордуков Константин Михайлович | начальник отдела | МКУ "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 89080180166 |  | resurs21@yandeex.ru
5. Учитель будущего | Бордуков Константин Михайлович | начальник отдела | МКУ "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 89080180166 |  | resurs21@yandeex.ru

## Современная школа
Приложение к приказу МКУ "Управление образованием администрации Емельяновского района" от "__"______2019г № __
Региональный проект |  | Современная школа
Муниципалитет |  | Емельяновский район
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да
Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ???
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
2019-09-01 | 2019-12-30 | Предоставление предложений учителям технологии ОО по повышению квалификации | Алешечкина НА
2019-09-01 | 2019-09-15 | предоставление ОО информации о выборе уровней освоения технологий. | Алешечкина НА
2019-09-01 | 2019-09-10 | Формирование рабочей группы по обновлению содержания предметнойобласти ПО "Технология" с участием представителей СПО | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
2019-09-11 | 2019-09-25 | заседание рабочей группы по обновлению содержания предметнойобласти ПО "Технология". | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
2019-09-26 | 2019-10-01 | разработческий семинар "Организация деятельности ОО по реализации обновлений содержания предметной области "Технология" | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
сентябрь | октябрь | Мониторинг реализации технологии в ОУ Емельяновского района через изучение документов на сайте. | Алешечкина НА
ноябрь | декабрь | обсуждение вариантов реализации обновлению содержания предметной области «Технология» (интеграция уч. предметов, внеуроч.деят., програм доп.обр-я. сетевое взаимод.с др.уч-ями)(наработки раб.группы) | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
январь | декабрь | Предоставление предложений учителям технологии ОО по повышению квалификации | Алешечкина НА
январь | март | Создание моделей ОО по реализации обновлению содержания предметной области «Технология» (интеграция уч. предметов, внеуроч.деят., програм доп.обр-я. сетевое взаимод.с др.уч-ями) | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
март | март | Публичная защита моделей ОО по реализации обновления содержания предметной области «Технология» в ОУ Емельяновского района. | Бордуков КМ
апрель | май | Семинар с зам.директорами по планированию деятельности в ОО по реализации обновления содержания предметной области «Технология» 2020/2021 учебном году | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
октябрь | октябрь | Мониторинг реализации технологии в ОУ Емельяновского района через изучение документов на сайте. | Алешечкина НА
октябрь | декабрь | организация работы межпредметных групп | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
Наименование показателя |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, нет/да
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0

## Успех каждого ребенка
Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  | Региональный проект |  | Успех каждого ребенка
Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
69.8 | 70 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2.65 | 2.65 | 4.47 | 5.4 | 6.33 | 7.25 | 7.38 | 1 | 66 | 99 | 148 | 180 | 230 | 280 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
36.8 | 44 | 51.2 | 58.4 | 65.6 | 72.8 | 80 | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
[7 empty] | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 0 | 1156 | 1734 | 2593 | 3159 | 4029 | 4900 | 0 | 10 | 16 | 23 | 35 | 40 | 45
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 69.8
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 36.8
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 2.65 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
2019-08-26 | 2019-09-01 | Организация обсуждения проекта «Успех каждого ребенка» (организационное) | Самохвалова О.П.Бордуков К.М. |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
2019-09-01 | 2019-11-01 | Сбор информации о возможностях (местах) получения дополнительного образования; создание «Системы навигации ДО (организационное) | Бордуков К.М. Зубарева Л.Ф. |  |  |  | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019-09-01 | 2019-12-01 | Оформление заказа в ИПК г.Красноярск, составление банка данных по дистанционной подготовки (переподготовки) педагогов дополнительного образования (организационное) | Бордуков К.М. Самохвалова О.П. |  |  |  | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, для посещения обучающимися технопарка «Кванториум" (организационное) | Бордуков К.М. Зубарева Л.Ф. |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-10 | Проведение совещания с администрацией образовательных организаций по вопросу разработки плана мероприятий, направленных на раннюю профориентацию обучающихся, в том числе цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего» (организационное) | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П.
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 44 |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум (организационное) | Бордуков К.М. |  |  |  | 2019-09-10 | 2019-12-31 | Контроль за регистрацией образовательных организаций, педагогов, обучающихся на площадках «Проектория», «Уроки настоящего», «Билет в будущее» | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П. |  |  |  | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2019-09-01 | 2019-05-31 | Организация посещения технопарка «Кванториум» и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности (организационное) | Бордуков К.М. Зубарева Л.Ф. |  |  |  | 2019-09-10 | 2019-12-31 | Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (организационное) | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П. |  |  |  | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | 2019-09-10 | 2019-12-31 | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контроль) | Зубарева Л.Ф. |  |  |  | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Соисполнитель | Контактный телефон | Контактный email | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 2.65 |  |  |  | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-30 | Проведение совещания с администрацией образовательных организаций по вовлечению обучающихся образовательных организаций, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П.
2020-01-01 | 2020-01-01 | семинар по разработке (содержанию) программ ДО естественнонаучной и гуманитарной направленности (методическое) | Зубарева Л.Ф. Бордуков К.М. |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 40 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 66 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-30 | Создание рабочей группы из представителей ОУ, УО по разработке системы (модели ) различных форм сопровождения, наставничества, шефства для обучающихся | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П.
2020-03-01 | 2020-03-31 | Мониторинг образовательных программ дополнительного образования с точки зрения востребованности, актуальности, эффективности (контроль) | Зубарева Л.Ф. |  |  |  | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 1156 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Проектировочный семинар рабочей группы по разработке и реализации системы (модели ) различных форм сопровождения, наставничества, шефства для обучающихся. | Бордуков.К.М. Самохвалова О.П.
2020-01-10 | 2020-05-31 | Организация и проведение муниципальных конкурсов по предъявлению результатов реализации общеобразовательных программ дополнительного образования: «Таланты без границ», «Техносалон» | Бордуков К.М., Зубарева Л.Ф., Самохвалова О.П., |  |  |  | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2019-09-10 | 2019-12-31 | Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в проекте «Билет в будущее» | Зубарева Л.Ф. Гайдуцкая О.А.
2020-01-10 | 2020-05-31 | Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и производств, волонтеров, родительской общественности (организационное) | Самохвалова О.П.Бордуков К.М., |  |  |  | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
2020-02-01 | 2020-02-20 | Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий (методическое) | Зубарева Л.Ф. Бордуков К.М. |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Организация посещения технопарка «Кванториум» и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности (организационное) | Зубарева Л.Ф. |  |  |  | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Значение регионального проекта на конец года (справочно) |  |  | 0.2
2020-01-10 | 2020-05-31 | Повышение квалификации специалистов системы дополнительного образования по вопросам реализации дистанционных дополнительных программ (организационно- методическое) | Зубарева Л.Ф. Бордуков К.М. |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию(организационное) | Бордуков К.М. Зубарева Л.Ф. |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец года |  |  | 10
2020-03-01 | 2020-03-01 | Семинар по разработке и реализации программ естественнонаучного и гуманитарного профилей в лагерях с дневным пребыванием детей (методическое) | Зубарева Л.Ф. Бордуков К.М. |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 4.47 |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контроль) | Зубарева Л.Ф. |  |  |  | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 45 | [10 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 70 | [17 empty] | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 51.2 | [17 empty] | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Организация участия обучающихся в проекте «Билет в будущее». (организационное) | Зубарева Л.Ф.
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [19 empty] | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «территория интеллекта" (организационное) | Бордуков К.М.
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [20 empty] | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Мониторинг участия обучающихся в проекте «Билет в будущее» (контроль) | Зубарева Л.Ф.
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | [7 empty] | Наименование показателя |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. |  |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-03-01 | Создание рабочей группы для работы над смысловым пониманием наставничества, в том числе обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (организационно- методическое) | Самохвалова О.П. Бордуков К.М.
|  | Разработка и реализациядистанционных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | [11 empty] | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 99 |  |  |  | Наименование показателя |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек
|  | Разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования, в том числе в дистанционной форме и сетевых | [11 empty] | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 1734 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.3
[21 empty] | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 16
Наименование показателя |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 70
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 51.2

## Цифровая среда
Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда
Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8 | 2 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1.8 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
сентябрь | сентябрь | Создание районной первичной организации "Ассоциация молодых педагогов Красноярского края" |  |  |  |  | сентябрь | декабрь | Мониторинг использования современных цифровых технологий в образовательном процессе | Алешечкина НА |  |  |  | сентябрь | декабрь | Организация повышения квалификации педагогов по использованию в образовательном процессе современных цифровых технологий | Алешечкина НА
сентябрь | октябрь | создание дорожных карт ОО по вовлеченнию в различные формы поддержки и сопровождения молодых педагогов |  |  |  |  | сентябрь | декабрь | Мониторинг обучения на онлайн-курсах обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам | Алешечкина НА |  |  |  | сентябрь | декабрь | Организация повышения квалификации педагогов с использованием технологии дистанционного обучения | Алешечкина НА
ноябрь | ноябрь | тренинг по развитию метапредметных компетенций для молодых педагогов |  |  |  |  | декабрь | декабрь | Определение в ОО обучающихся, которые могут обучаются по индивидуальному плану обучения | Алешечкина НА |  |  |  | сентябрь | декабрь | Включение педагогов района в сетевые профессиональные сообщества | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
декабрь | декабрь | Представление успешных практик ОО по вовлеченнию в различные формы поддержки и сопровождения молодых педагогов |  |  |  |  | сентябрь | декабрь | Изучение в ОО федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Алешечкина НА |  |  |  | октябрь | декабрь | проведение серии семинаров по аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Бородина ЕВ
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 2 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[8 empty] | июнь | Мониторинг использования современных цифровых технологий в образовательном процессе | Алешечкина НА |  |  |  | январь | декабрь | Организация повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Бородина ЕВ
[8 empty] | июнь | Мониторинг обучения на онлайн-курсах обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам | Алешечкина НА |  |  |  | март | ноябрь | проведение серии семинаров по аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Бородина ЕВ
[7 empty] | март | май | Разработка ОО моделей по формированию цифровой образовательной среды в школе | Бородина ЕВ Бордуков КМ |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
[8 empty] | сентябрь | Организация представления накопленного опыта по формированию цифровой образовательной среды в ОО | Бородина ЕВ Бордуков КМ |  |  |  | Значение регионального проекта на конец сентябрь года (справочно) |  |  | 5
[8 empty] | сентябрь | Определение программам общего образования, дополнительного образования для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуальных планов обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Бурцева ВВ Варыгина ВИ
[8 empty] | сентябрь | регистрация обучающихся на федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | директор ОО
[8 empty] | ноябрь | Мониторинг обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Алешечкина НА
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5

## Учитель будущего
Региональный проект |  | Учитель будущего |  |  |  |  | Региональный проект |  | Учитель будущего
Муниципалитет |  | Емельяновский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Емельяновский район
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 7 | 10
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 7 | 10
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
август | сентябрь | Создание рабочих групп по формированию компетенций "Общее понимание, ориентация в тексте", "Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста" по читательской грамотности с учетом результатов оцен.процедур | Бурцева В.В. Варыгина В.И. |  |  |  | сентябрь | октябрь | Обсуждение проекта новой модели аттестации педагогических работников (ЕФОМ) | Бородина Е.В.
сентябрь | октябрь | заседание рабочих групп по анализу применения технологий, методик, приемов формирования компетенций | Бурцева В.В. Варыгина В.И. |  |  |  | октябрь | декабрь | Методическое сопровождение учителей по использовнию независимой оценки квалификации | Бородина Е.В.
октябрь | октябрь | Формирование БД ресурсов по применению технологий, методик, приемов по формированию ФГ | Варыгина В.И. |  |  |  | октябрь | декабрь | Семинар с ответственными за аттестацию учителей в ОУ. Типичные ошибки в аттестационных материалах | Бородина Е.В.
октябрь | октябрь | Семинар для директоров и заместителей директоров по УВР "Выстраивание деятельности образовательных организаций по повышению уровня функ.грамотности по результатам оц.процедур". | Бордуков КМ
ноябрь | декабрь | постоянно действующий семинар рабочей группы по применению технологий, методик, приемов формирования компетенций | Бурцева В.В. Варыгина В.И.
сентябрь | декабрь | постоянно действующий семинар "Решение заданий ОГЭ, ЕГЭ" | Бурцева В.В. Варыгина В.И.
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
февраль | декабрь | Заседания РМО по предметам. Работа с заданиями предметного и межпредметного содержания по естественнонаучному и математическому образованию. | Бурцева В.В. Варыгина В.И. |  |  |  | январь | декабрь | Методическое сопровождение учителей по использовнию независимой оценки квалификации | Бородина Е.В.
февраль | декабрь | постоянно действующий семинар рабочей группы по применению технологий, методик, приемов формирования компетенций | Бурцева В.В. Варыгина В.И. |  |  |  | март | декабрь | Семинар с ответственными за аттестацию учителей в ОУ. Типичные ошибки в аттестационных материалах | Бородина Е.В.
сентябрь | октябрь | заседание рабочих групп по анализу применения технологий, методик, приемов формирования компетенций по результатам оцен.процедур прошлого уч.года | Бурцева В.В. Варыгина В.И.
октябрь | октябрь | Корректировка планов, БД ресурсов по применению технологий, методик, приемов по формированию ФГ по результатам оцен.процедур прошлого уч.года | Варыгина В.И.
апрель | май | Семинар для заместителей директоров по УВР "Промежуточные итоги деятельности образовательных организаций по повышению уровня функ.грамотности по результатам оц.процедур". | Бурцева В.В. Варыгина В.И.
январь | декабрь | постоянно действующий семинар "Решение заданий ОГЭ, ЕГЭ" | Бурцева В.В. Варыгина В.И.
Наименование показателя |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.5
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 10 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0.5