Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Наименование муниципалитета Емельяновский район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |
| Раздел I. Совершенствование, изучение нормативно-правовой базы | | | | | | |
| 1.1 | Изучение нормативно - правовых документов: федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | Лосяков С.В. | Январь-февраль  2019г |
| 1.2 | Изучение методических рекомендаций по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | Распоряжение министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении методических рекомендация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | Лосяков С.В. | март  2019г |
| 1.3 | Издание административно распорядительных актов, приказа по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | Приказ МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района № 256 от 11.03.2019г «О подготовке к реализации федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей», создание рабочей группы в Емельяновском районе по реализации проекта. | | Евтушенко Е.Н.  Лосяков С.В. | 11.03.2019г |
| 1.4 | Изучение письма министерства образования Красноярского края «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с количеством детского населения в муниципальном образовании (не менее указанного количества услуг). | | Письмо министерства образования Красноярского края от 01.04.2019г №75-3411 «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с количеством детского населения в муниципальном образовании (не менее указанного количества услуг). | | Лосяков С.В.  члены рабочей группа | апрель 2019г |
| Раздел II. Мероприятия по инструктированию и (или) обучению, методической работе с администрацией, педагогами, специалистами образовательных организаций по вопросам, связанным с созданием условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | |
| 2.1 | | Районная научно – практическая конференция «Ориентиры развития МСО Емельяновского района в условиях реализации национального проекта «Образование». | | План работы МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» Научно – практическая конференция «Ориентиры развития МСО Емельяновского района в условиях реализации национального проекта «Образование».  Работа секции «Оказание психолого-педагогической, методической, консультационной помощи детям раннего и дошкольного возраста, их родителям в условиях организации деятельности центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи и ДОУ Емельяновского района» | Евтушенко Е.Н.  Бордуков К.М.  Лосяков С.В.  Певнева Ю.В. | 25.03.2019г |
| 2.2 | | Окружное совещание | | Региональный проект Красноярского края «Поддержка семей, имеющих детей». | Евтушенко Е.Н.  Самохвалова О.П.  Лосяков С.В.  Таюрская Ю.Ю. | 16.04.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заседание рабочей группы по планированию и реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей | План работы МКОУ «ЦДК» | Лосяков С.В.  члены рабочей группы | 15.05.2019 |
| 2.4 | Районный августовский педагогический совет | План работы «Управления образованием администрации Емельяновского района» | Евтушенко Е.Н.  Самохвалова О.П.  Бордуков К.М.  Лосяков С.В. | август 2019г |
| 2.5 | Районный семинар для специалистов «Реализация муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей в Емельяновском районе». | План работы МКОУ «ЦДК» | Лосяков С.В.  Певнева Ю.В.  Маликова А.Г  Специалисты ОО | сентябрь 2019г |
| 2.6 | Курсовая подготовка (повышение квалификации) специалистов ОО оказывающих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | Ежегодный план-график по курсовой подготовке специалистов образовательных организаций района. | Бордуков К.М.  Руководители ОО | По плану-графику курсовой подготовки/ежегодно |
| 2.7 | Участие в совещаниях руководителей, директоров, заведующих ОО | По плану работы Министерства образования Красноярского края, МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района», ОО. | Руководитель управления образования Евтушенко Е.Н, специалисты УО,  Директора ОО, заведующие ДОУ. | По плану работы/ежегодно |
| 2.8 | Участие в семинарах, научно-практических конференциях, РМО специалистов ОО. | Годовой план работы методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».  МКОУ «ЦДК» | специалисты ОО | По плану работы/ежегодно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей по созданию условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | |
| 3.1 | Информирование населения о предоставление услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в Емельяновском районе | Планы работы ОО района | Лосяков С.В.  Руководители ОО | июнь 2019 |
| 3.2 | Разработка единых форм отчетной документации по реализации проекта муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | Приказ МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» | Лосяков С.В.  Рабочая группа | сентябрь  2019г |
| 3.3 | Планирование работы  (образовательные организации района) | План работы ОО | Руководители, специалисты ОО | 2019-2021 /ежегодно |
| 3.4 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением обследуемых в ТПМПК. | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии | Лосяков С.В.  Маликова А.Г.  Специалисты МКОУ «ЦДК» ТПМПК | По плану работы МКОУ «ЦДК» отдела диагностики и экспертизы (ТПМПК)  2019-2021г |
| 3.5 | Оказание  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам воспитания, обучения, развития, коррекции нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста . | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  Распоряжение от 02.05.2017года № 223-рг «Об утверждении плана мероприятий плана мероприятий по реализации на территории Красноярского края концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020г. | Лосяков С.В.  Певнева Ю.В.  Специалисты МКОУ «ЦДК» СРП | По плану работы МКОУ «ЦДК» отдела ранней помощи (СРП)  2019-2021г |
| 3.6 | Оказание  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, по вопросам воспитания, обучения, развития, коррекции нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Специалисты ДОУ | По плану работы ДОУ  2019-2021г |
| 3.7 | Оказание  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, по вопросам воспитания, обучения, развития, коррекции нарушений развития детей школьного возраста. | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Специалисты СОШ | По плану работы СОШ  2019-2021г |
| 3.8 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Специалисты отдела опеки и попечительства | По запросу  2019-2021г |
| 3.9 | Функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал), информационно-просветительская поддержка родителей обучающихся. | Паспорт федерального, проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | Министерство просвещения РФ | 01.12.2019г |
| 3.10 | Мониторинг (отчет ОО) показателей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с количеством детского населения в Емельяновском районе (не менее указанного количества услуг) в Емельяновском районе. | Письмо министерства образования Красноярского края от 01.04.2019г №75-3411 «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с количеством детского населения в муниципальном образовании (не менее указанного количества услуг). | МКОУ «ЦДК» отдел диагностики и экспертизы (ТПМПК), отдел ранней помощи (СРП).  ДОУ, СОШ района.  Отдел опеки и попечительства УО. | 15.12.2019г |